## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2023年度）
专项名称 |  |  | 宁德一中省示范性高中建设及初高中教育教学设施设备改造项目经费
主管部门 |  |  | 宁德市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省宁德第一中学
项目概况 |  |  | 在提倡体育强国的背景下，本项目资金用于建设示范性高中建设体育特色项目，主要用于建设、购买攀岩、射击设施设备。
主要成效 |  |  | 建设示范性高中建设体育特色项目，主要用于建设、购买攀岩、射击设施设备。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 280.00 |  | 214.76 | 10 | 76.70 |  | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 280.00 |  | 214.76 | — | 76.70
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购买相关攀岩、射击设备，让更多学生体验攀岩、射击运动，建设示范性高中 |  |  |  |  | 购买相关攀岩、射击设备，让更多学生体验攀岩、射击运动，建设示范性高中
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入的资金成本 |  | ≤280万元 |  | 214.76 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  | ≥2100人 |  | 2429 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥80% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买攀岩绳数量 |  | ≥20根 |  | 0 | 5 | 0 | 攀岩墙还在建设中，因此暂未购买攀岩绳
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设攀岩墙数量 |  | ≥1栋 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电子射击设备数量 |  | ≥10套 |  | 16 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电子射击系统数量 |  | ≥1套 |  | 16 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购买设备质量验收合格率 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  | ≤12个月 |  | 12 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 90
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议